## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | EDIFICIO | PISO | UBICACION | EMPRESAS | SS.HH | LAVATORIO | MESA DE LABATORIOS | INODORO | PUERTAS DE INODOROS | URINARIO | DESCRIPCION | Comentario | DiSPENSADOR | COMENTARIO FMI / PROVEEDOR | COTIZACION PROVEEDOR | ESTATUS | COTIZACION PO
2025-08-28 09:43 | FAISANES | 3er | SS.HH OFICINAS | REMATE DE FABRICA (LUKERS) | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1 |  |  | Cambio de niple por inox de fluxometro de 5" 1/2 |  |  |  | 214-25 | ATENDIDO
2025-08-28 09:45 | FAISANES | 3er | SS.HH OFICINAS | REMATE DE FABRICA (LUKERS) | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 2 |  |  | Cambio de niple por inox de 5"1/2 para fluxometro |  |  |  | 214-26 | ATENDIDO
2025-09-10 16:21 | EL SOL | 4to | SS.HH PLANTA | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES | [5 empty] | Desatorar linea de red de caños y urinario y o cambio se encuentran tapados con plastico
2025-10-03 10:47 | EL SOL | 3er | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 4 |  |  | Foga de agua requiere Cambio de brida
2025-10-21 10:46 | EL SOL | ENTRE PISO | DUCHA DE VESTUARIOS | TEXCORP | VESTURIO VARONES | [5 empty] | Cambio de 7 bastagos 7 perillas y 7 canastillas | Hay fuga de agua las llaves no controlan |  |  | 281-25 |  | CFMI - 0342-25
2025-11-05 10:06 | EL SOL | 1er | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES | [5 empty] | Urinarios atorados | Desatoro de red de urinarios y/ o cambio de tuberia |  |  | 279-25 | ATENDIDO | CFMI - 0335-25
2025-11-05 10:14 | EL SOL | ENTRE PISO | DUCHA DE VESTUARIOS | TEXCORP | VESTURIO VARONES |  |  | INODORO 6 |  |  | Cambi de 3 tubos de abasto (1,2,3,4,5 y 6) |  |  |  | 281-25 | PENDIENTE | CFMI - 0342-25
2025-11-05 10:16 | EL SOL | ENTRE PISO | DUCHA DE VESTUARIOS | TEXCORP | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 5 |  |  | Inodoro atorado |  |  |  | 281-26 |  | CFMI - 0342-25
2025-11-05 10:19 | EL SOL | 1er | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES |  |  |  | Mtto de puertas y pintado |  | Retirar puertas reparar y pintar |  |  |  | 279-25 | ATENDIDO | CFMI - 0335-25
2025-11-06 16:20 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS |  |  |  | Reparar y pintar puertas(V:8 , M5= 13UND) |  | Retirar reparar y pintar puertas de metal |  |  |  | 285-25 | ATENDIDO | CFMI - 0336-25
2025-11-11 12:38 | EL SOL | 4to | SS.HH PLANTA | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1 |  | INODORO 1 | Reparacion y pintado de 5 puertas 3 seguros |  | Cambio de desagüe | Comprar 5 tapas de inodiro trebol elongado de 47cm largo x 14 cm entre la distancia de pernos |  |  | 284-25 |  | CFMI - 0344-25
2025-11-11 12:41 | EL SOL | 4to | SS.HH PLANTA | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH DAMAS |  |  |  | Pintado de 8 puerta mas instalacion de 8 tiradores | [5 empty] | 284-25 |  | CFMI - 0344-25
2025-11-11 12:41 | EL SOL | 4to | SS.HH PLANTA | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 3 | 5 tiradores CAMBIO |  | kit de estopero para manubrio |  |  |  | 284-25 |  | CFMI - 0344-25
2025-11-20 17:10 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1 |  | INODORO 1 | Ok | URINARIO 1 | Todo está ok, inodoros tubo de bastos, grifos, pulsómetros
2025-11-20 17:20 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES | LAVATORIO 5 | Zócalo de la mesa lado izquierdo de está desprendiendo | INODORO 2 | Ok | URINARIO 1 | Trapan de grifo nr1 malograda, grifo nr3 está mal el puhs(marca helvex), grifo: mantenimiento de aerador grifo 7: mantenimiento de aerador, grifo 7: mantenimiento de aerador | Recomiendo cambiar el orden para marcar las opciones.
2025-11-21 11:28 | EL SOL | 5to | SS.HH PLANTA | GLOBAL SOURCING | SS-HH DAMAS |  | Mesa lado izquierdo,el Zócalo se está desprendiendo | INODORO 4 |  |  | inodoro 4: pulsómetro dañado / PINTADO DE PUERTA CANT 5 , TIRADORES |  |  |  | 299-25 | COTIZACION | CFMI - 0007-26
2025-12-01 14:54 | EL SOL | 2do | SS.HH INTERIOR | PRIMATEX | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1 |  | INODORO 1 |  |  | Fuga de agua por la base del inodoro cambiar anillo de cera y fraguar | Cambio de caño
2025-12-12 07:47 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1 |  |  |  | Tapa de inodoro malogrado
2025-12-12 07:49 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1 |  |  |  |  | Grifo del lavatorio 1, presenta goteo. | Dispensador de jabón dañado, presenta goteo |  | PENDIENTE |  | ATENDIDO
2025-12-12 07:57 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 1 |  |  | Dispensador de jabón dañado. Dispensador de papel toalla presenta fallas al momento de girar, recomiendo cambiarlo. | Tapa de inodoro tornillo de seguro rota |  | DISPENSADOR JABON CAMBIADO (1UND) |  | ATENDIDO
2025-12-12 07:58 | EL SOL | 3er | SS.HH PLANTA | SAMITEX MARCA | SS-HH VARONES | [5 empty] | Dispensador de jabón dañado |  |  | DISPENSADOR JABON CAMBIADO (2UND)
2025-12-12 08:36 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 1 |  |  | Inodoro 1, tapa de inodoro roto |  |  |  | 302-25 | PENDIENTE | CFMI - 0358-25
2025-12-12 09:41 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1 |  |  | Sistema interno de palanca de inodoro no funciona |  |  |  | 302-25 | ATENDIDO | CFMI - 0358-25
2025-12-22 10:08 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 1 |  |  | Filtración de agua por tuberia en piso |  |  |  | 302-25 | ATENDIDO | CFMI - 0359-25
2025-12-22 10:15 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES | [5 empty] | Fuga de agua por el piso afecta el techo del 3er piso | Picado de piso y buscar la fuga de agua |  |  | 302-25 | ATENDIDO | CFMI - 0359-25
2025-12-22 17:57 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  |  |  | URINARIO 1, URINARIO 2, URINARIO 3, URINARIO 4 | Cambio de 2 desagues mtto flux urinarios c/ red urinario toda la linea esta atorada | Urgente |  |  | 304-25 | COTIZACION | CFMI - 0004-26
2025-12-24 11:03 | EL SOL | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH DAMAS | [5 empty] | Filtracion de agua por el piso esta afectando al baño de damas de gerencia de producción 2do piso | Picado de piso y ubicación de filtración |  |  | 305-25 | COTIZACION | CFMI - 0005-26
2025-12-24 11:36 | EL SOL | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1 | Puertas rotas por el oxido cambio y pintado | URINARIO 1 | C/ embolo inodoro c/ embolo urinario c/ niple 1 1/2 mtto fluxometros | Baño hombres conedor 3er piso |  |  | 305-25 | COTIZACION | CFMI - 0005-26
2025-12-24 11:40 | EL SOL | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 5 |  | INODORO 1, INODORO 2, INODORO 3 | Pintado |  | Mtto caños mtoo flux |  |  |  | 305-25 | COTIZACION | CFMI - 0005-26
2025-12-29 10:00 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX MARCA | SS-HH VARONES | [5 empty] | Filtracio de agua por el piso afecta al techo del bañó del 3er piso | Picar y ubicar la fuga de agua y reparar |  |  | 306-25 | COTIZACION | CFMI - 0003-26
2026-01-06 10:23 | EL SOL | 2do | SS.HH OFICINAS | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 1 |  |  | Atoro de la red de los 2 baños | Destirar la red y cambio de anillos de cera y pernos de anclaje |  |  | 001-26 | COTIZACION | CFMI - 0006-26
2026-01-07 10:53 | EL SOL | 3er | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 3, INODORO 4, INODORO 5 |  | URINARIO 4 | Cambiar manija urinario/ cambio de 60 mayolicas en pared | Inodoros mtto de fluxometro cambio de orin cambio de orin |  |  | 003-26 | COTIZACION | CFMI - 007-26
2026-01-07 10:59 | EL SOL | 3er | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7, LAVATORIO 8, LAVATORIO 9, LAVATORIO 10, LAVATORIO 12 |  | INODORO 2, INODORO 8 |  |  | Mtto de push vainsa/ cambio de 30 mayolicasde 0.30X0.30 blancas en el.piso | Cambio de 8 desagues / Mtto de fluxometro de inodoros |  |  | 003-26 | COTIZACION | CFMI - 007-26
2026-01-09 17:10 | FAISANES | 6to | SS.HH OFICINAS | UP GRADE (BARRIO) | SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Baño 1: cambio de cerrojo. baño 2: cambio de kit de manubrio segun muestra (foto en el grupo) |  |  |  |  | PENDIENTE
2026-01-19 18:12 | EL SOL | 1er | DUCTO DE LIMPIEZA | PANORAMA STAFF | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1 |  |  |  |  | Cambio de valvula de paso de 3/4 c / niples y universales
2026-01-19 18:16 | EL SOL | 1er | DUCTO DE LIMPIEZA | PANORAMA STAFF | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1 |  |  |  |  | Cambio de desagues cromados y y rejillas | Del 1er piso al 5to piso
2026-01-19 18:18 | EL SOL | ENTRE PISO | DUCTO DE LIMPIEZA | PANORAMA STAFF | SS-HH VARONES |  |  |  | Cambio de válvulas de paso acero inox de 1/2 incluye universales y niples |  |  | Del entre piso al 5to piso
2026-01-19 18:20 | EL SOL | ENTRE PISO | DUCTO DE LIMPIEZA | PANORAMA STAFF | SS-HH DAMAS | [5 empty] | Cambio de caños tipo jardinero Italgrif | Del entre piso al 5to piso
2026-02-02 16:42 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES | LAVATORIO 8 |  |  |  |  | Cambio de puhs Vainsa | Ya no controla se hizo mtto y puso teflon
2026-02-13 09:54 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  |  |  | URINARIO 2 | Cambio de niple fuga de agua | Baño de hombres gerencia de producción
2026-02-20 08:21 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES | LAVATORIO 8 |  |  |  |  | Cambio de push vainsa
2026-02-23 16:55 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 2 |  |  |  |  | Cambio de push Helvex
2026-02-23 17:10 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH VARONES |  |  |  |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | Desatoro de red de desague 1y2
2026-02-23 17:11 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1 |  |  |  |  | Cambio de push vainsa
2026-02-23 17:12 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | SINERCORP | SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 1 |  |  | Cambio de orines y mtto de flux
2026-02-23 17:43 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | PRIMATEX | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1 |  |  | Cambio de tapa de inodoro
2026-02-25 11:39 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1, INODORO 2, INODORO 3, INODORO 4 |  | URINARIO 1, URINARIO 2, URINARIO 3, URINARIO 4 | Atoro de red de lavatorios y urinarios
2026-02-26 12:16 | EL SOL | 3er | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1 |  |  |  |  | Fuga de agua del desagüe.
2026-02-27 14:28 | EL SOL | 4to | SS.HH OFICINAS | GLOBAL SOURCING | SS-HH VARONES | [5 empty] | Cambio de llave de paso 1' 1/2 | Llave presenta fuga y carcomida por el oxido
2026-03-02 08:27 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES | LAVATORIO 2 |  |  |  |  | Cambio de push vainsa
2026-03-12 10:29 | EL SOL | 1er | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 2 |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | Desatoro de red de urinario (Inodoro de manija de flux y cambio de embolocambio
2026-03-12 17:52 | EL SOL | 3er | DUCHA DE VESTUARIOS | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3 |  |  |  | URINARIO 1, URINARIO 2, URINARIO 3 | Mtto de flux y o /cambio de embolos y estoperos de manubrio | C/ de push helvex 1. 2y3 mtto push y areadores. Cambio de un roceador de ducha #6. Instalacion de una chapa para puerta de ingreso ressne de pared de drywaall mtto de casilleros enderezar puertas instalacion de 6 cortinas para las duchas
2026-03-18 16:19 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX MARCA | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Mtto de fluxometro y o/cambio de embolos cambio de estoperos |  |  |  | 053-26 | COTIZACION | 123-226
2026-03-26 10:26 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES SS-HH DAMAS | [5 empty] | Dispensador de jabon liquido malogrado marca tiz | Comprar o pedir a Yuri
2026-04-07 09:26 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | PANORAMA OUTSOURCING / PANORAMA CSC / SINERCORP | SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 2 |  |  | Fuga de agua en la válvula de descarga, desgaste en el fluxómetro.
2026-04-15 17:51 | EL SOL | ENTRE PISO | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 3 |  | INODORO 3 |  |  | Cambiar llave de paso presenta filtracion | Cambio de push helvex/c. De embolo y mtto de fluxometro
2026-04-15 17:56 | EL SOL | ENTRE PISO | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES | [5 empty] | Cambiar llave de paso por filtracion se envia video
2026-04-15 18:29 | EL SOL | ENTRE PISO | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | VESTURIO DAMAS |  |  | INODORO 3 |  |  | Cambio de niple de 5'1/2 y cambio de cúpula de fluxometro
2026-04-16 13:10 | EL SOL | 1er | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES | [5 empty] | Filtracion de agua en techo se envia las foto
2026-04-17 10:00 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  |  |  |  | Cambio de areador caño 2 y mtto de caño1
2026-04-17 10:04 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1 |  | URINARIO 1 | Mtto de 2 fluxometros y/o cambio de embolo cambio de 2 kit de estoperos
2026-04-21 16:41 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | PRIMATEX | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1 |  |  |  |  | Llave de paso malagrada, no cierra ni abre, cambiar |  |  |  | 087-26 | ATENDIDO | CFMI - 0139-26
2026-04-25 15:53 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | El S.A | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | Mtto de flux 4 C/ niple inodoro 1 mtto de trampas |  |  |  | 099-26 | APROBADO | CFMI - 0185-26
2026-04-25 15:56 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | El S.A | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Mtto de flux 1y2 Mtto de 2 trampas Mtto de 2 areador |  |  |  | 099-26 | APROBADO | CFMI - 0185-26
2026-04-25 16:01 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | PANORAMA OUTSOURCING / PANORAMA CSC / SINERCORP | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Cambio de push vainsa mtto a areadores mtto 2 trampas mtto de 2 flux |  |  |  | 100 -26 / 101-26 | EN_ EJECUCION | CFMI - 0184-26
2026-04-25 16:05 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | PANORAMA OUTSOURCING / PANORAMA CSC / SINERCORP | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | C/ de 1 tubo de abasto Mtto 2areadpres Mtto de 4 flux Mtto de trampas | Baño frente directorio |  |  | 100 -26 / 101-26 | EN_ EJECUCION | CFMI - 0184-26
2026-04-25 16:07 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | PANORAMA OUTSOURCING / PANORAMA CSC / SINERCORP | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Mtto 2 flux mtto 2 areadores mtto de 2 trampas | Baño damas rrhh |  |  | 100 -26 / 101-26 | EN_ EJECUCION | CFMI - 0184-26
2026-04-25 16:10 | FAISANES | 7mo | SS.HH OFICINAS | PANORAMA OUTSOURCING / PANORAMA CSC / SINERCORP | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | Mtto de 4 flux Mtto 2 trampas mtto de 2 areadores |  |  |  | 100 -26 / 101-26 | EN_ EJECUCION | CFMI - 0184-26
2026-05-07 10:30 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 2 |  | URINARIO 1 | Cambio de cupula de fluxometro urinario 1 | Cambio de niple de inodoro 2 se envia fotos |  |  |  | SOLI.COTI.PROV
2026-05-07 10:35 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 2 |  |  |  |  | Cambio de areador mtto caño vainsa |  |  |  |  | SOLI.COTI.PROV
2026-05-28 08:52 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | SINERCORP | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 3 |  |  |  |  | Cambiar llave de paso esta muy oxidada puede reventar | Envio foto y cambio de tubo de abasto por fuga |  |  |  | SOLI.COTI.PROV
2026-06-01 14:31 | FAISANES | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | REMATE DE FABRICA (LUKERS) | SS-HH VARONES |  |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Mtto de fluxometro inodoro y urinario cambio de kit de manubrio inodoro 1 urinario 1 |  |  |  |  | SOLI.COTI.PROV
2026-06-01 14:33 | FAISANES | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | REMATE DE FABRICA (LUKERS) | SS-HH DAMAS |  |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Mtto de fluxometro |  |  |  |  | SOLI.COTI.PROV
2026-06-05 17:43 | EL SOL | 5to | SS.HH INTERIOR | GLOBAL SOURCING | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 5, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7 |  | INODORO 1, INODORO 2, INODORO 3 |  | URINARIO 4 | TUBO DE ABASTO LAVATORIO 1,2,5 / CAMBIO DE PUSH VAINSA LABATORIO 1, 2 , 7, 6 / NIPLE URINARIO 4 / MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO URINARIO 4 / MANTENIMIENTO INODORO 1, 2 POR OBTRUIMINETO / CAMBIO DE BRIDA INODORO 4 | VARIOS SERVICIOS |  |  |  | PENDIENTE
2026-06-05 17:50 | EL SOL | 5to | SS.HH INTERIOR | GLOBAL SOURCING | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 5, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7, LAVATORIO 8, LAVATORIO 9, LAVATORIO 10, LAVATORIO 11, LAVATORIO 12 |  | INODORO 8 |  |  | MTTO DE AREADORES LATORIO 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 / MTTO TUBO DE ABASTO LABATORIO 1 / CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE 1 1/2 " / CAMBIO NIPLE INDORO 4 / |  |  |  |  | PENDIENTE
2026-06-06 09:16 | EL SOL | 5to | SS.HH PASILLO BLANCO | GLOBAL SOURCING | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  |  |  | URINARIO 1 | Bañ9 damas Cambio de push helvex lavatorio 1 y 2 y mtto de areadores / Baño hombres cambio de niple urinario 1 mtto de areador lavatorio 1 y 2
2026-06-06 09:25 | EL SOL | 4to | SS.HH PLANTA | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 5, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7, LAVATORIO 8 |  | INODORO 1 |  | URINARIO 3 |  | Lavatorio 2 cambio de repuesto de push vainsa mtto de areadores 1,2,,4,5,6,,8 cambio de areador 3 y 7 cambio de push helvex lavatorio 8 mtto de push vainsa lavatorio 6 urinario 3 cambio de embolo inodoro 1 cambio de embolo
2026-06-06 09:32 | EL SOL | 4to | SS.HH PLANTA | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 5, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7, LAVATORIO 8, LAVATORIO 9, LAVATORIO 10, LAVATORIO 11, LAVATORIO 12 |  | INODORO 5, INODORO 6, INODORO 7 |  |  |  | Lavatorio 4 cambio de push Helvex mtto de 1,2,3,4,5,6,8,9,11 cambio areador lavatorio 7,10,12 cambio de ina llave de paso de 1'1/2 cambio de niple inodoro 5 y 6 cambio de kit cambio de kit de manubrio 7 instalacion de 2 zocalos
2026-06-06 11:54 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | SINERCORP | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Inodoro 1mtto de fluxometro inodoros 2 cambio de brida lavatorio 2 cambio de push Helvex
2026-06-06 11:59 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | SINERCORP | SS-HH VARONES | LAVATORIO 3 |  |  |  |  | Cambio de una llave de paso de 1'1/2 por fuga de agua y oxido cambiar areador lavatorio 3 vainsa cambiar red de uri ario de desague y mtto de 2 flux de urinario institucion de un zocalo
2026-06-06 12:08 | EL SOL | 4to | SS.HH PASILLO BLANCO | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  |  | Baño de Damas Mtto flux inodoro 1 cambio de areador lavatorio 1 y 2. BAÑO HOMBRES Cambio de una llave de paso de 1'1/2 presenta fuga de agua y oxido cambio de tubo de abasto lavatorio 2 mtto flux inodoro 2 FILTRACIÓN DE AGUA POR EL PISO afecta al baño del 3er pisp
2026-06-06 12:13 | EL SOL | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX MARCA | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | BAÑO HOMBRES. lavatorio tto push helvex mtto urinarios 1 y 2 BAÑO DAMAS cambio de llave de paso de 1'1/2 .tto de flux inodoro 1 y 2 cambio de push helvex cambio areador lavatorio 2 cambio de tubo de abasto lavatorio 1
2026-06-06 12:19 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  | URINARIO 1 | BAÑO DE HOMBRES lavatorio 1 desatorar trampa mtto de areadores lavatorio 1 y 2 inodoro 1 cambio de embolo y kit de manubrio inodoro 2 cambio de niple y reubicacion punto de agua. BAÑO DE DAMAS. mtto de trampa lavatorio 1 cambio de areador lavatorio 2
2026-06-06 12:28 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 5, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7, LAVATORIO 8, LAVATORIO 9, LAVATORIO 10, LAVATORIO 11, LAVATORIO 12 |  | INODORO 1, INODORO 3, INODORO 4, INODORO 6, INODORO 7 |  |  | Lavatorio 2 y 12 cambio de aredor vainsa mto camde 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12 cambio de push vainsa lavatorio 2,3,5,10 cambio de trampa 3,5 cambio de kit de manubrio inodoros 6y7 cambio de embolo y manubrio inodoros 3y4 cambio de kit de manubrio inodoro 1 cambio de llave de paso de 1'1/2
2026-06-06 12:32 | EL SOL | 2do | SS.HH PLANTA | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 5, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7, LAVATORIO 8 |  | INODORO 3 |  | URINARIO 2, URINARIO 3, URINARIO 4 | Cambio de push vainsa lavatorio 2y8 mttp de 8 areadore Cambio de embolo urinario 2y3 Cambio de niple de urinario 4. Mtto de flux inodoro 3
2026-06-06 12:39 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS | LAVATORIO 3, LAVATORIO 5 |  | INODORO 1, INODORO 2, INODORO 3 |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | BAÑO DE DAMAS cambio de areador lavatorio 5 mtto push vainsa lavatorio 3. Cambio de niple inodoro 1,2,3. BAÑO DE HOMBRES mtto de flux urinario 1y2
2026-06-06 12:44 | EL SOL | ENTRE PISO | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 3 |  |  | BAÑO DE DAMAS Cambio de kit de manubrio inodoro 1y2 Cambio de push vainsa lavatorio 2. BAÑO DE HOMBRES. mtto areador lavatorio 2 cambio de tubo de abasto lavatorio 1
2026-06-06 12:48 | EL SOL | 1er | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Cambio de manubrio inodoro 2 Cambio de kit de manubrio de urinario 2 mtto areador lavatorio 1y2 Cambio de tubo de abasto lavatorio 2 Cambio de llave de paso de 1'1/2
2026-06-06 15:22 | EL SOL | ENTRE PISO | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 1, INODORO 2 |  |  | Baño de DAMAS Cambio de kit de manubrio inodoro 1y2 Cambio de push vainsa lavatorio 2 BAÑO DE HOMBRES mtto areador lavatorio 2 cambio de tubo de abasto lavatorio 1
2026-06-06 15:26 | EL SOL | 1er | SS.HH PASILLO BLANCO | TEXCORP | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2 |  | INODORO 2 |  | URINARIO 2 | Cambio de manubrio inodoro 2 Cambio de kit de manubrio de urinario 2 mtto de areador de lavatorio 1y2 cambio de tubo de abasto lavatorio 2 cambio de llave de paso de 1 '1/2
2026-06-06 15:39 | EL SOL | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS | LAVATORIO 2, LAVATORIO 5 |  | INODORO 1, INODORO 2, INODORO 3 |  | URINARIO 1, URINARIO 2 | NAÑO DE MUJERES Mtto de caño helvex lavatorio 5 mtto de flux 1,2y3 cambio de niple inodoro 2. BAÑO DE HOMBRES cambio de push helvex lava.torio 2 c niple inodoro 1 mtto de flux 1y2 mtto de urinario 1y2 cambio de niple urinario 1
2026-06-06 15:50 | EL SOL | 3er | SS.HH PLANTA | SAMITEX MARCA | SS-HH VARONES, SS-HH DAMAS | LAVATORIO 1, LAVATORIO 2, LAVATORIO 3, LAVATORIO 4, LAVATORIO 5, LAVATORIO 6, LAVATORIO 7, LAVATORIO 8, LAVATORIO 11 |  | INODORO 2, INODORO 3, INODORO 6, INODORO 8 |  |  | BAÑO DE HOMBRES Cambio de push lavatorio 2y6 mtto de areador 1,2,3,4,5,6,7,8. Mtto de inodoro. BAÑO DE DAMAS. Cambio de valvula de 1"1/2. Cambio de tubo de abasto lavatorio 4 Cambio de areador .lavatorio 6cambio de push helvex lavatorio 11y3 Cambio de niple inodoro 2 mtto de flux inodoro 2 ntto de inodoro 3y6 Cambio de embolo inodoro 8
2026-06-06 15:53 | EL SOL | ENTRE PISO | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | TEXCORP | VESTURIO VARONES |  |  | INODORO 5 |  |  | Cambio de pernos de anclaje de inodoro 5
2026-06-12 08:18 | EL SOL | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH VARONES | LAVATORIO 1 |  |  |  |  | Tubo de basto presente goteo, para cambio |  |  |  |  | ATENDIDO | CFMI - 0234-26
2026-06-22 11:08 | EL SOL | 2do | SS.HH PASILLO BLANCO POR COMEDOR | SAMITEX INDUSTRIAL | SS-HH DAMAS | [5 empty] | Filtracion de agua por la pared del techo a la altura de la llave de paso y de los lavatorios 1y2 - REVISAR | URGENTE CAMBIO
2026-07-02 10:41 | EL SOL | 3er | SS.HH PASILLO BLANCO | SAMITEX MARCA | SS-HH VARONES | [5 empty] | Cambio de codi o de 1'1/2 | CAMBIAR DE MANERA URGENTE |  | SADSASFDSGSDFGH | MILAGROS | PENDIENTE | FDAGSADGSA